## Sprint 1 Board
python-d1-synth Sprint 1 Kanban Backlog
ChatOD: CHATOD-20260709-D1PY-MVP-001 ¦ Date: 2026-07-09 ¦ Status: Draft for customer review
ID | Type | Epic | Title | Status | Priority | Owner | Story Points | Sprint | Acceptance Criteria Summary | Red Phase Test | Green Phase Work | Dependencies | Notes
US-001 | Story | Projectbasis | Project Skeleton | Done | Must | Lead Developer | 3 | Sprint 1 | Project startbaar via CLI en VS Code debug. | Test import/start faalt voor skeleton. | Minimal package layout en entrypoint. | None | src package, pyproject en CLI skeleton gemaakt.
US-002 | Story | Projectbasis | Testframework | Done | Must | QA Engineer | 2 | Sprint 1 | pytest start zonder importfouten. | pytest faalt zonder tests/setup. | pytest configuratie en eerste smoke test. | US-001 | pytest draait groen: 9 passed.
US-003 | Story | Projectbasis | VS Code Debug Configuratie | Done | Must | Release Engineer | 2 | Sprint 1 | CLI command debugbaar in VS Code. | Debug config ontbreekt. | launch.json met play/render voorbeelden. | US-001 | launch.json en settings.json toegevoegd.
US-004 | Story | Muzikale Basisdata | Note Parsing | Done | Must | Lead Developer | 3 | Sprint 1 | C3 en A4 worden correct naar frequentie gemapt. | C3/A4 tests falen. | NoteParser class met validatie. | US-001, US-002 | pytest dekt A4 en C3 frequenties.
US-005 | Story | Muzikale Basisdata | Testsequence Parsing | Done | Must | Lead Developer | 3 | Sprint 1 | ACGD wordt A3 C4 G3 D4. | Sequence parser test faalt. | NoteSequence parser met defaults. | US-004 | pytest dekt ACGD default octaves.
US-006 | Story | Muzikale Basisdata | NoteEvent En NoteSequence Model | Done | Must | DSP Engineer | 3 | Sprint 1 | Intern eventmodel ondersteunt note, duration, velocity, timing en traceerbare code-docstrings. | Modelvalidatie en traceability tests falen. | NoteEvent validatie, NoteSequence tuple-normalisatie en code traceability. | US-004 | pytest groen: duration, velocity, timing, volgorde en traceability afgedekt.
US-007 | Story | Oscillator En Audio Rendering | Sine Oscillator | Done | Must | DSP Engineer | 5 | Sprint 1 | Sine samples hebben juiste lengte en amplitude. | Sample count/amplitude tests falen. | SineOscillator class met numpy. | US-006 | pytest dekt sample count en amplitude.
US-008 | Story | Oscillator En Audio Rendering | Saw Oscillator | Done | Should | DSP Engineer | 3 | Sprint 1 | Saw samples hebben juiste lengte, amplitude en ramp-niveaus met traceerbare code-docstrings. | Saw oscillator en traceability tests falen. | Oscillator ondersteunt saw met meerdere ramp-niveaus binnen amplitude. | US-007 | pytest groen: saw count, amplitude, ramp levels en traceability afgedekt.
US-009 | Story | Oscillator En Audio Rendering | Square Oscillator | Done | Should | DSP Engineer | 3 | Sprint 1 | Square samples hebben juiste lengte, amplitude en discrete niveaus met traceerbare code-docstrings. | Square oscillator en traceability tests falen. | Oscillator ondersteunt square met discrete -amplitude/+amplitude output. | US-007 | pytest groen: square count, amplitude, levels en traceability afgedekt.
US-010 | Story | Oscillator En Audio Rendering | WAV Export | Done | Must | Lead Developer | 5 | Sprint 1 | Render command schrijft stereo WAV op 44100 Hz. | WAV bestandsinspectie faalt. | WaveWriter class met standaard wave module. | US-007 | CLI render maakte outputs/demo.wav met 2 kanalen, 44100 Hz, 44100 frames.
US-011 | Story | Realtime CLI Playback | Play Single Note | Done | Must | Lead Developer | 5 | Sprint 1 | play --note C3 maakt hoorbaar geluid en kan --audio-device gebruiken. | Audio output adapter en CLI parsing tests falen. | sounddevice adapter, audio list-devices, --audio-device en Scarlett testdocs. | US-007 | Klanttest geslaagd: hoorbaar geluid via Scarlett 8i6 USB.
US-012 | Story | Realtime CLI Playback | Play Testsequence | Done | Must | Lead Developer | 3 | Sprint 1 | play --testsequence ACGD speelt vier noten en ondersteunt --audio-device. | Sequence playback test faalt. | Playback engine voor NoteSequence plus CLI verbose eventdiagnose. | US-005, US-011 | Klanttest geslaagd: ACGD sequence hoorbaar via Scarlett 8i6 USB.
US-013 | Story | Realtime CLI Playback | Channel Selection | Done | Must | QA Engineer | 3 | Sprint 1 | stereo/left/right kanaalrouting werkt met traceerbare code-docstrings. | Kanaalrouting en traceability tests falen. | ChannelRouter, SynthEngine en CLI tests voor stereo/left/right plus code traceability. | US-010, US-011 | Klanttest geslaagd: stereo, left en right hoorbaar via Scarlett 8i6 USB.
US-014 | Story | Configuratie En CLI | YAML Patch Config | Done | Must | Lead Developer | 3 | Sprint 1 | Patch YAML laadt oscillator, duration, sample_rate en channel. | Patch loader tests falen. | PatchConfig class en loader. | US-007 | PyYAML loader, example patch en config test toegevoegd.
US-015 | Story | Configuratie En CLI | Render Command | Done | Must | Lead Developer | 3 | Sprint 1 | render patch.yaml --output demo.wav schrijft WAV. | CLI render test faalt. | argparse command en render workflow. | US-010, US-014 | CLI render succesvol geverifieerd.
US-016 | Story | Configuratie En CLI | Debuglevel | Done | Should | QA Engineer | 2 | Sprint 1 | none/light/verbose tonen juiste hoeveelheid output met traceerbare code-docstrings. | DebugReporter, CLI output en traceability tests falen. | DebugLevel, DebugReporter en CLI output tests voor none/light/verbose. | US-011, US-015 | pytest groen: none onderdrukt status, light toont hoofdacties, verbose toont technische details.
US-017 | Story | Documentatie En Governance | README Startinstructies | Done | Must | Technical Writer | 2 | Sprint 1 | README beschrijft setup, test, play, render en debug. | Docs review checklist faalt. | README update na skeleton. | US-001 | README bijgewerkt met venv, CLI, tests en VS Code.
US-018 | Story | Documentatie En Governance | Agile Artefacts | Done | Must | Product Owner | 2 | Sprint 0 | Scope, stories, criteria en Kanban workbook bestaan. | Artefact checklist faalt. | Markdown docs en Excel Kanban genereren. | None | Artefacts en workbook bijgewerkt.

## Future MIDI DAW
python-d1-synth Future MIDI/DAW Backlog
Scope mutation: Logic Pro 12.3, other DAWs, USB MIDI, external MIDI, RaspiMidiHub, physical MIDI hub, MiniFreak, Arturia KeyLab Mk3
ID | Type | Epic | Title | Status | Priority | Owner | Story Points | Sprint | Acceptance Criteria Summary | Red Phase Test | Green Phase Work | Dependencies | Notes
US-019 | Story | Future MIDI En DAW Integratie | MIDI Leerpad En Terminologie | Done | Must | Product Owner | 2 | Future | Klant begrijpt note on/off, note number, channel, velocity, MIDI clock en pitch bend. | Docs ontbreken voor MIDI basisbegrippen. | MIDI concept guide en glossary met NoteEvent mapping. | US-006 | docs/midi_learning_path_v0.1.0.md en pytest docs-check groen.
US-020 | Story | Future MIDI En DAW Integratie | Virtual MIDI Input Voor DAW | To Do | Must | Lead Developer | 5 | Future | Logic Pro 12.3 of andere DAW kan note events naar de synth sturen. | Virtual MIDI route test faalt. | Virtual MIDI input adapter en event bridge. | US-006, US-019 | Software route naast latere pluginroute.
US-021 | Story | Future MIDI En DAW Integratie | External MIDI Workflow In Logic | To Do | Should | Release Engineer | 3 | Future | External MIDI workflow in Logic is reproduceerbaar beschreven. | Logic external MIDI setup test faalt of ontbreekt. | Setup guide en handmatige DAW test. | US-020 | Logic Pro 12.3 is primaire DAW, maar ontwerp blijft DAW-breed.
US-022 | Story | Future MIDI En DAW Integratie | USB MIDI Hardware Input | To Do | Must | Lead Developer | 5 | Future | Arturia KeyLab Mk3 kan note on/off en velocity aanleveren. | USB MIDI device detectie test faalt. | USB MIDI input adapter en hardware smoke test. | US-019, US-024 | Eerste fysieke controller.
US-023 | Story | Future MIDI En DAW Integratie | Studio MIDI Routing Integratietest | To Do | Should | QA Engineer | 3 | Future | Testmatrix dekt RaspiMidiHub, fysieke MIDI hub, MiniFreak en KeyLab Mk3. | Integratietestplan ontbreekt. | Routing testmatrix en testnotities. | US-022 | Studio-opstelling expliciet documenteren.
US-024 | Story | Future MIDI En DAW Integratie | MIDI Naar NoteEvent Mapping | To Do | Must | DSP Engineer | 5 | Future | MIDI note on/off wordt correct naar NoteEvent gemapt. | Mapper tests falen voor note number, channel en velocity. | MidiToNoteEventMapper class. | US-006, US-019 | Houdt Sprint 1 engine herbruikbaar.
US-025 | Story | Future MIDI En DAW Integratie | MIDI Device Discovery En Default Selection | In Review | Must | Lead Developer | 3 | Future | CLI scant MIDI devices veilig en kiest device via CLI of YAML default. | Device discovery en config precedence tests falen. | MidiDeviceScanner met veilige macOS default en optionele --unsafe-rtmidi-scan. | US-019, US-020, US-022 | RtMidi/CoreMIDI crashrapporten voorkomen door native scan standaard uit te schakelen.

## Summary
python-d1-synth Sprint 1 Summary
Metric | Value | Status | Count | Story Points
Total Stories | 18 | To Do | 0 | 0
Must Stories | 15 | In Progress | 0 | 0
Should Stories | 3 | In Review | 0 | 0
Total Story Points | 55 | Done | 18 | 55
In Review | 0 | Blocked | 0 | 0
Future MIDI/DAW Stories | 7
Future MIDI/DAW Points | 26
Primary DAW | Logic Pro 12.3

## Reference
Reference Lists
Status | Priority | Owner | Debuglevel
To Do | Must | Product Owner | none
In Progress | Should | Lead Developer | light
In Review | Could | DSP Engineer | verbose
Done | Won't | QA Engineer
Blocked |  | Release Engineer
Technical Writer